CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, QUE CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS BASES PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE LAS FASES DE FORMULACIÓN Y EXPEDICIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARTICIPATIVO (POELP) PARA EL MUNICIPIO DE ROSARIO, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL POELPAMUR), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN LO SUCESIVO “LA SEBIDES”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA INES PEREZ CORRALES, ASISTIDO POR EL  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL LICENCIADO ENRIQUE VEGA DIAZ, POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR, XXXXXXXXX Y XXXXXX,  XXXXX SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y XXXX TESORERO MUNICIPAL; Y POR LA OTRA PARTE EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “CODESIN”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EJECUTIVO, EL C. ING. JORGE ALBERTO GARCIA FELIX, QUIEN ES ASISTIDO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. JUAN ERNESTO MILLAN PIETSCH Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ZONA SUR, EL C. ALFREDO CRISTOBAL RUELAS SOLÍS, A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES LLAMARÁ “LAS PARTES”; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

- El Ordenamiento Ecológico (OE) es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de estos. Debe llevarse a cabo como un proceso de planeación estratégica y participativa y debe sustentarse en los estudios técnicos correspondientes a través de las etapas de Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico y Propuesta.

- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 20 BIS 4, señala que los programas de OE local serán expedidos por las autoridades municipales y tendrán por objeto:

I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se trate;

II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos, y

III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.

- El 17 de octubre del 2018, se celebró el Convenio de Coordinación con el objeto de establecer las bases para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y en su caso modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo del Municipio de Rosario, Sinaloa (en adelante POELPAMUR) que fue suscrito por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en adelante SEMARNAT) representada por el Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, el C. L.B.P. Jorge Abel López Sánchez y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (en adelante CONANP) a través de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California representada por su titular M.C. Ana Luisa Rosa Figueroa Carranza; por otra parte el Gobierno del Estado de Sinaloa, representado por el Secretario General de Gobierno, Lic. Gonzalo Gómez Flores y el Secretario de Desarrollo Sustentable (en adelante SEDESU) Lic. Álvaro Ruelas Echave; y por la otra el H. Ayuntamiento de Rosario representando por su Presidente Municipal Lic. Martha Ofelia Castillo Aguilar, asistida por Maximiliano Mora Uribe, Secretario del Ayuntamiento.

/8

- Este Convenio establece en su cláusula Décimo Novena que: “LAS PARTES” en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán invitar a participar o suscribir convenios de coordinación o anexos de ejecución con otras dependencias o entidades de los gobiernos federales, estatales y municipales, o bien, convenios de concertación con los sectores social y/o privado. Dichos instrumentos legales deberán registrarse en la Bitácora Ambiental y contendrán las acciones concretas a realizar, los recursos financieros, materiales y humanos que conforme a su disponibilidad presupuestal aporten "LAS PARTES", y el origen de los mismos, los responsables ejecutores de las acciones, los tiempos, las formas en que se llevarán a cabo, la evaluación de resultados, las metas y beneficios que se persiguen.

- El 25 de marzo de 2019, con la participación del Ayuntamiento de Rosario, la SEMARNAT en Sinaloa; la SEDESU; la CONANP y por organismos sociales y ciudadanía, se realizó la instalación y primera sesión del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Rosario, Sinaloa; para dar cumplimiento a las obligaciones del Convenio arriba mencionado.

- El POELPAMUR, para su construcción comprende cuatro etapas: Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico y propuesta del Programa. Las bases técnicas y sociales para las etapas de Caracterización, Diagnóstico y Pronóstico del POELPAMUR están sustentadas en un proceso ciudadano – gubernamental sin precedentes que se llevó a cabo en febrero del 2018 al 2019, período durante el cual se impulsó la construcción de una visión compartida en favor del uso sustentable del territorio y se elaboraron las etapas de Caracterización, Diagnóstico y Pronóstico del POELPAMUR. Estas etapas se realizaron con un sólido sustento técnico y la inclusión de la perspectiva de ciudadanos y sectores productivos como el agrícola, acuícola, pesquero, turístico, ganadería y conservación, obtenida durante doce talleres. Este proceso fue auspiciado por diversas fundaciones a través de Conselva, Costas y Comunidades, A.C, con una inversión de $1,427,627 pesos MX.

- En el período 2020 al 2021, Conselva concluyó la elaboración de los estudios hidrológicos base para la elaboración del Programa de Manejo de cuenca del río Baluarte. Dichos estudios son: modelación del balance hídrico de la cuenca (producción de agua y sedimentos por microcuenca); Aptitud de suelo; Degradación de suelo, Microcuencas prioritarias, modelación del Área Activa de Río; Fragmentación de la vegetación; áreas de alta Biodiversidad; Área de contribución de las presas y se delimitaron corredores ecohidrológicos. Debido a que el río Baluarte es la corriente más importante del Municipio y que su cuenca ocupa el 76% de la superficie municipal, es de interés y beneficio de los ciudadanos que POELPAMUR integre los resultados de los estudios para que enriquezca las etapas de Caracterización, Diagnóstico y Pronóstico, que conduzcan a una propuesta de Ordenamiento del Territorio Municipal que además contribuya a conservar y restaurar los servicios ambientales hidrológicos de la cuenca del río Baluarte, en beneficio de los ciudadanos de Rosario.

- Con este propósito, se deben actualizar la información previa además de incorporar la información base del Programa de Manejo de Cuenca definida en el numeral anterior, para generar una nueva versión de las etapas de Caracterización, Diagnóstico y Pronóstico del POELPAMUR y elaborar la última fase que es la del Pronóstico. Para integrar los estudios antes mencionados y completar la cuarta etapa en la que se generará la propuesta de uso de suelo y la consulta ciudadana se requiere de un monto de $450,000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 MN).

D E C L A R A C I O N E S

- Declara “LA SEBIDES”, por conducto de su representante:

I.1.-  Que la Secretaría de Desarrollo Sustentable es una Dependencia de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3°, 8° y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.

I.2.-  Que el XXXXXXX y C. María Inés Pérez Corrales, en su caracteres de Secretario General de Gobierno y Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Sustentables respectivamente , tienen facultades para suscribir el presente instrumento jurídico, en términos de los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 3° 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 4, 15, fracciones I y V, 17, fracción X, 21, fracciones I y XVII y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 9, fracción X y 10 fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno; 1, 2, 4, 7, 8, 9 fracciones I, XIX y XXI y 10 fracciones XXI y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

I.3.-  Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el ubicado en Palacio de Gobierno, sito en Av. Insurgentes S/N, Colonia Centro Sinaloa de la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, Código Postal 80129.

- Declara “EL MUNICIPIO”, por conducto de su representante:

II.1 	Declara “EL MUNICIPIO” que es una entidad pública investido de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de  comunidad, así como de capacidad jurídica para celebrar todo tipo de contratos con personas físicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 110, 111 y demás relativos y aplicables  de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

II.2 Que concurren a la celebración del presente instrumento, a través de los CC. Claudia Liliana Valdez Aguilar, XXXXX y XXXXXX,  en sus calidades de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorera Municipal, quienes se encuentran facultados para otorgar y suscribir el mismo, para ello en términos de lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 4, 16, 27 fracción III, 28 fracción XIII, 29 fracciones IV y XV; 37 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 15, 21 fracción II, XII, XIV y XXIII, 28 fracción I y VI, 32 y 44 fracción I, V, XII y XX del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Rosario, Sinaloa.

II.3 Que señala como domicilio para todos los efectos a que haya lugar, el ubicado en XXXXXXXX

II.4 Que EL AYUNTAMIENTO tiene interés en llevar a cabo la celebración del presente Convenio sujeto a los términos y condiciones que en el mismo se precisan.

- Declara “CODESIN”, por conducto de su representante:

III.1 I.	Que es un órgano mixto abocado a coordinar y vincular los esfuerzos de los organismos públicos, privados y sociales de la entidad, en lo relativo a su promoción y desarrollo económico, constituido de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento Interior el cual fue expedido de acuerdo con lo expresado en el artículo 91 de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa y publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el día 08 del mes de septiembre, del 2006.

II.	Que su Presidente Ejecutivo, cuenta con personalidad jurídica para suscribir el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 22o fracciones X y XI de su Reglamento Interior y acredita su personalidad con escritura pública número 32,006 de fecha 25 de marzo de 2022 protocolizada por el notario público número 156 en el Estado de Sinaloa, el Lic. Rene González Obeso.

III.	Que tiene capacidad jurídica para obligarse de conformidad con el objeto de este instrumento y que dispone de los recursos económicos suficientes para dar cumplimiento a la obligación que le corresponde por la prestación del servicio contratado.

IV.	Que para los efectos del presente Contrato, señala como domicilio las oficinas de dicho organismo, establecidas en: Boulevard Pedro Infante #2911 Interior 505, Desarrollo Urbano tres ríos, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80020.

De LAS PARTES:

- Que es de interés de LAS PARTES emprender acciones de colaboración conjunta que permitan lograr los objetivos que les son comunes, para consolidar al Municipio de Rosario como un lugar atractivo para visitantes que generen una derrama económica mediante colaboración mutua dentro del ámbito de las facultades que legalmente les han sido conferidas.

- Que reconocen las ventajas que pueden resultar de la participación conjunta en beneficio de la población con el desarrollo y cumplimiento de los objetivos señalados en el presente CONVENIO.

- Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen para suscribir el presente CONVENIO.

- Que manifiestan su voluntad en celebrar el presente Convenio, el cual tiene una naturaleza colaboracionista, sin fines de lucro, que tendrá como criterio de orientación el interés mayor de los fines que persigue la materia de desarrollo económico en el ámbito municipal y el beneficio de la colectividad de los ciudadanos del Municipio de Rosario, comprometiéndose en todas y cada una de sus declaraciones y cláusulas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten de conformidad con las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases generales de colaboración entre “LAS PARTES”, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en la materia, para formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo de Rosario.

Para todo lo anterior, se podrán crear o aprovechar los medios e instrumentos habidos que permitan el desarrollo de las actividades enfocadas a lograr la consecución de los fines y objetivos del presente Instrumento Jurídico.

SEGUNDA. – DE LA CONTRATACION DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ EL PROYECTO. Para el desarrollo de esta última fase del “POELPAMUR”, “LAS PARTES” evaluaron xxxxx propuestas de empresas consultoras expertas en el tema, seleccionándose la más viable técnica y financieramente, por lo que las partes acuerdan contratar al consultor XXXXXXXX, que declara tener la experiencia en planeación, operación, evaluación y docencia de políticas públicas ambientales, cambio climático, ordenamiento del territorio, educación ambiental para la sustentabilidad, manejo comunitario de recursos naturales, manejo integral de cuencas, sistema de gestión ambiental, desarrollo organizacional, proceso de participación ciudadano, etc. El costo de contratación de sus servicios será de XXXXX (XXXXXXX pesos 00/100 m.n.). más el IVA correspondiente. (ANEXO 2 – Propuesta Técnica y Económica y Cronograma de trabajo)

TERCERA. - DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y SUS ENTREGABLES. De acuerdo a la propuesta presentada por XXXXXXXX. que para efectos de este Convenio se tomará como ANEXO 2, en el desarrollo del proyecto se desarrollaran los siguientes temas:

| Tema | Descripción | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1. Adecuación de información generada previamente y la desarrollada por Conselva (90 horas) | Extraer del contexto regional y adecuar a la dimensión del municipio de Rosario, información estadística y geomática de la etapa de caracterización | Informe de caracterización del municipio con: -Delimitación de la zona de estudio -Agenda ambiental -Análisis del componente natural -Análisis de componente socioeconómico -Análisis del componente sectorial |
| 2.Taller de actualización para el Comité (20 horas) | Impartir taller de actualización para los miembros del órgano técnico y ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico, sobre las fases del proceso y los resultados del estudio de ordenamiento, conforme a la normatividad vigente | Carta descriptiva del taller que tendrá una duración de 4 horas |
| 3. Elaboración de la estructura y primeros contenidos de Bitácora Ambiental (10 horas) | Diseñar la estructura de la bitácora ambiental, subir al portal los primeros contenidos y transferir al Ayuntamiento la administración del sitio WEB | Contenidos iniciales: Informe de avance (caracterización, diagnóstico y pronóstico) |
| 4.Definición de unidades de gestión ambiental (80 horas) | A partir de la información previa y los mapas obtenidos en las etapas de diagnóstico y pronóstico (aptitud sectorial, conflictos ambientales, sitios a conservar, proteger o restaurar y escenarios tendencial, contextual y estratégico), definir la integración de unidades de gestión ambiental (UGA) | Mapa de Unidades de Gestión Ambiental con la descripción para cada UGA de aptitud, intensidad de conflictos, áreas de política ambiental y escenarios |
| 5.Definición de política ambiental por UGA (80 horas) | A partir de la definición y caracterización de las UGA, determinar la política ambiental y lineamiento ecológico que oriente el estado deseable de cada UGA | Tabla de asignación de lineamientos ecológicos por Unidad de Gestión Ambiental considerando criterios de definición de la UGA, aptitud sectorial del suelo y aptitud biofísica, uso actual del suelo |
| 6.Definición de estrategias ecológicas por UGA (120 horas) | Diseñar las estrategias ecológicas que permitan el cumplimiento de los lineamientos ecológicos asignados a cada UGA y que atiendan los conflictos ambientales identificados en cada una. | Tabla de asignación de las estrategias ecológicas por Unidad de Gestión Ambiental con objetivos específicos, acciones, proyectos, programas y responsables de su realización dirigida al logro de los lineamientos ecológicos aplicables en el área del POEL |
| 7.Definición de criterios de regulación ecológica (60 horas) | Definición de aspectos específicos que norman los usos de suelo para efectos de orientar a promoventes de obras, así como a las autoridades en materia de evaluación de impacto ambiental | Tabla de asignación de criterios de regulación ecológica |
| 8.Taller de validación de la cuarta etapa (20 horas) | Coordinar el taller para la validación de los resultados de la etapa de propuesta, con los sectores agrícola, ganadero, pesquero, acuícola, turístico, forestal, minero y función pública | Carta descriptiva del taller de validación (6 horas) de la propuesta del modelo de ordenamiento con los sectores involucrados. |
| 9.Programa de Ordenamiento Ecológico (120 horas) | Integrar la versión 1 del programa de ordenamiento ecológico para su presentación al Órgano Técnico y en su caso, al Órgano Ejecutivo para iniciar el procedimiento de consulta pública | Documento que integra las 4 etapas y en particular especifica el Modelo de Ordenamiento Ecológico y las estrategias ecológicas Incluye documento resumen y presentación en power point |
| 10.Consulta pública (20 horas) | Asistir a las reuniones de consulta pública para atender dudas y comentarios sobre el estudio. Atender observaciones vía bitácora ambiental | Registro de observaciones presenciales y electrónicas atendidas |
| 11.Decreto (35 horas) | Aplicar adecuaciones de la consulta pública al POELP y preparar la VF para publicación en el Periódico Oficial y bitácora ambiental | Documento final para decreto |

CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

- Aportar al proyecto la cantidad de $164,000.00 (Ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.) (IVA INCLUIDO) para la contratación del consultor seleccionado.

- Celebrar contrato de servicios profesionales con el consultor seleccionado en los términos de la propuesta económica presentada para tal efecto.

- Participar de manera activa en las acciones, talleres, consultas que deriven de los trabajos realizados por el consultor contratado.

- Designar un enlace para la debida coordinación y seguimiento del proyecto.

- Dar seguimiento a la realización de los trabajos en coordinación con “EL MUNICIPIO” y “CODESIN”.

- OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”

- Aportar al proyecto la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) (IVA INCLUIDO) para la contratación del consultor seleccionado.

- Celebrar contrato de servicios profesionales con el consultor seleccionado en los términos de la propuesta económica presentada para tal efecto.

- Convocar, organizar y coordinar los talleres y consultas a que se refiere el punto 2 y 8 de la Propuesta Técnica del consultor seleccionado

- Una vez generada la Bitácora Ambiental a que se refiere el punto 3 de la propuesta técnica, se creará un micrositio para su publicación y se transferirá a “EL MUNICIPIO” quien será el encargado de administrarla a través de su página oficial.

- Designar un enlace para la debida coordinación y seguimiento del proyecto.

- Dar seguimiento a la realización de los trabajos en coordinación con “CODESIN” y “LA SEBIDES”.

- Una vez realizadas las consultas públicas y recibido y validado las observaciones pertinentes, presentar al H. Cabildo el documento final que contiene el “POELPAMUR” para su aprobación,

- Publicar el documento en el Periódico Oficial “del Estado de Sinaloa”

- OBLIGACIONES DE “CODESIN”

- Aportar al proyecto la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 m.n.) (IVA INDLUIDO) para la contratación del consultor seleccionado.

- Celebrar contrato de servicios profesionales con el consultor seleccionado en los términos de la propuesta económica presentada para tal efecto.

- Participar de manera activa en las acciones, talleres, consultas que deriven de los trabajos realizados por el despacho contratado.

- Designar un enlace para la debida coordinación y seguimiento del proyecto.

- Dar seguimiento a la realización de los trabajos en coordinación con “EL MUNICIPIO” y “LA SEBIDES”.

QUINTA. SEGUIMIENTO. - “LAS PARTES” serán responsables a través de los enlaces designados por ambas de dar seguimiento al desarrollo del proyecto y a los objetivos planteados, supervisando en todo momento se cumplan con los compromisos asumidos, para lograr que el proyecto se lleve a cabo en los términos y condiciones establecidas. “LA SEBIDES” designa como enlace al C, XXXXXXXX en su carácter de XXXXXXXXXX, “EL MUNICIPIO” designa como su enlace a. C. XXXXXXX en su carácter de Director de Ecología, “CODESIN” designa como su enlace para efectos del presente convenio a la Lic. Angélica Maria Zatarain Hernández en su carácter de directora del Comité Regional de Promoción Económica Zona Sur.

SEXTA. VIGENCIA. - El presente instrumento tendrá una duración de 12 meses contado a partir de la firma del presente.

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES. - El personal designado, contratado o comisionado, por cada una de “LAS PARTES”, para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente Instrumento Jurídico, continuará en forma absoluta bajo su dirección y dependencia laboral, entendiéndose relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por lo que cada una de “LAS PARTES”, asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso podrá considerarse a las otras, como patrones solidarios o sustitutos.

OCTAVA. SUSPENSIÓN. - “LAS PARTES” podrán suspender en todo o en parte este Instrumento Jurídico, cuando concurran causas justificadas o razones de interés general, mediante propuesta por escrito, que se valorará en el seno del grupo de trabajo definido; sin que ello implique su terminación definitiva. En todo caso, se tomarán las medidas pertinentes a efecto de que las acciones que se hayan iniciado, en el marco de este Instrumento Jurídico, se desarrollen hasta su total conclusión, salvo pacto en otro sentido que se acuerde entre las mismas.

NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - “LAS PARTES” podrán acordar dar por terminado de manera anticipada este Instrumento Jurídico, a solicitud por escrito que realice una parte a las otras, con treinta días naturales de anticipación a su intención de darlo por terminado. En tal caso, “LAS PARTES” acordarán las medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios tanto a ellas como a terceros, en la inteligencia de que las acciones y programas iniciados durante la vigencia del presente Instrumento Jurídico, o que estén en vías de ejecución, se continuarán hasta su conclusión.

DÉCIMA. ASUNTOS NO PREVISTOS. - Los asuntos relacionados con el objeto de este Instrumento Jurídico, que no se encuentren expresamente previstos en las cláusulas del mismo, serán resueltos de común acuerdo entre “LAS PARTES” y las decisiones que se tomen sobre los mismos, deberán hacerse por escrito, anexando dichas constancias al propio Instrumento Jurídico para que formen parte integrante del presente instrumento.

DECIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. - “LAS PARTES” acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se requiera efectuar con motivo de los efectos de este instrumento, se realizarán en los respectivos domicilios señalados en las declaraciones precedentes.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito y en forma indubitable a “LAS PARTES”, por lo menos con diez días hábiles de anticipación.

DECIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN. - “LAS PARTES” manifiestan que el presente Instrumento Jurídico es producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de presentarse alguna controversia sobre su interpretación, cumplimiento y ejecución, las mismas serán resueltas de común acuerdo por “LAS PARTES”.

En caso de que subsista la controversia, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la ciudad Mazatlán, Sinaloa, México, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

UNA VEZ QUE LAS “PARTES” LEYERON Y ENTENDIERON EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN, PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD, LO SUSCRIBEN Y FORMALIZAN EN 4 EJEMPLARES ORIGINALES, EN LA CIUDAD DE ROSARIO, SINALOA, EL DÍA XX DE XXXXX DE XXXX; QUEDÁNDOSE UN EJEMPLAR EN PODER DE CADA UNA DE “LAS PARTES”, PARA QUE EFECTÚEN EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EFECTOS DEL PROPIO CONVENIO.

| POR “LA SEBIDES” __________________________________________ M.C. MARIA INES PEREZ CORRALES SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | POR “EL MUNICIPIO” ____________________________________ LIC. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR PRESIDENTA MUNICIPAL DE ROSARIO |
| --- | --- |
| _________________________________________ XXXXXX SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO POR “CODESIN” ________________________________ LIC. JORGE ALBERTO GARCIA FELIX PRESIDENTE EJECUTIVO _______________________________ LIC. JUAN ERNESTO MILLAN PIETSCH DIRECTOR GENERAL _______________________________ LIC. ALFREDO C. RUELAS SOLIS PRESIDENTE COMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ZONA SUR | ___________________________________ XXXXXXX SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO ____________________________________ XXXXXX TESORERA MUNICIPAL |

| TESTIGOS |  |
| --- | --- |
| POR “LA SEBIDES” ______________________________ XXXXXXX | POR “EL MUNICIPIO” ____________________________ XXXXXXX |
| POR “CODESIN” ______________________________ LIC. ANGELICA MA. ZATARAIN HERNANDEZ DIRECTORA COMITÈ REGIONAL DE PROMOCIÒN ECONÒMICA, ZONA SUR. |  |